## Hoja1
Abril Trabajo Proyecto Grado
Describcion
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |  |  | Descanso
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fase Diseño |  | Trabajo Cristian
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | Trabajo Wilian
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Fase Implementacion
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Mayo Trabajo Proyecto Grado
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Fase Desarrollo
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Fase Pruebas
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
Junio Trabajo Proyecto Grado
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fase De Entrega
Fase de Diseño Tareas
[8 empty] | 1 | Desarrollar las vistas del proyecto | Vista Conceptual. Vista Lógica. Vista Física. Vista de Implementación.
[8 empty] | 2 | Elegir un patron de diseño y reunion del jueves para devatirla | https://refactoring.guru/es/design-patterns/catalog
[8 empty] | 3 | Desarrollar la vista Uml del proyecto | archivo uml representando como sera el code del proyecto
[8 empty] | 4 | Desarrollo de mockup en figma | Elegir los mockups mas llamantes y usarlos
[8 empty] | 5 | Añadir los diseños a los contenidos del documento
Fase de Implementacion/Desarrollo Tareas
[8 empty] | 1 | Realizacion del Software de acuerdo a los requerimientos y el uml | Se Realizara en Android Studio
[8 empty] | 2 | Desarrollo de Graficador Con Pandas para dar resumen de salidas | Se Realizara en Python Pandas
[8 empty] | 3 | Uso de Heramienta Docker para Contener Desarrollos | Uso de Docker
[8 empty] | 4 | Crear una Describcion De Documentacion Del Desarrollo Realizado
[8 empty] | 5 | Añadir el Desarrollo a los contenidos del documento
Fase de Pruebas
[8 empty] | 1 | Pruebas al Software Soporte de Carga
[8 empty] | 2 | Mantenimiento y Refactorizacion de Codigo
[8 empty] | 3 | Grabar videos o ejemplos de captura del funcionamiento
[8 empty] | 4 | Crear Documento o Manual de Utilizacion del software
[8 empty] | 5 | Añadir el Desarrollo a los contenidos del documento
Fase de PreEntrega
[8 empty] | 1 | Practica y Desarrollo de documento de powerpoint del proyecto
[8 empty] | 2 | Practica y Desarrollo de documento de powerpoint del proyecto
[8 empty] | 3 | Practica y Desarrollo de documento de powerpoint del proyecto
[8 empty] | 4 | Practica y Desarrollo de documento de powerpoint del proyecto
[8 empty] | 5 | Presentacion al Comité