## Hoja1
Abril Trabajo Proyecto Grado
Describcion
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |  |  | Descanso
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fase Diseño |  | Trabajo Cristian
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | Trabajo Wilian
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Fase Implementacion
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Mayo Trabajo Proyecto Grado
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Fase Desarrollo
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Fase Pruebas
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
Junio Trabajo Proyecto Grado
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fase De Entrega
Fase de Diseño Tareas
[8 empty] | 1 | Desarrollar las vistas del proyecto | Vista Conceptual. Vista Lógica. Vista Física. Vista de Implementación.
[8 empty] | 2 | Elegir un patron de diseño y reunion del jueves para devatirla | https://refactoring.guru/es/design-patterns/catalog
[8 empty] | 3 | Desarrollar la vista Uml del proyecto | archivo uml representando como sera el code del proyecto
[8 empty] | 4 | Desarrollo de mockup en figma | Elegir los mockups mas llamantes y usarlos
[8 empty] | 5 | Añadir los diseños a los contenidos del documento
Fase de Implementacion/Desarrollo Tareas
[8 empty] | 1 | Realizacion del Software de acuerdo a los requerimientos y el uml | Se Realizara en Android Studio
[8 empty] | 2 | Desarrollo de Graficador Con Pandas para dar resumen de salidas | Se Realizara en Python Pandas
[8 empty] | 3 | Uso de Heramienta Docker para Contener Desarrollos | Uso de Docker
[8 empty] | 4 | Crear una Describcion De Documentacion Del Desarrollo Realizado
[8 empty] | 5 | Añadir el Desarrollo a los contenidos del documento
Fase de Pruebas
[8 empty] | 1 | Pruebas al Software Soporte de Carga
[8 empty] | 2 | Mantenimiento y Refactorizacion de Codigo
[8 empty] | 3 | Grabar videos o ejemplos de captura del funcionamiento
[8 empty] | 4 | Crear Documento o Manual de Utilizacion del software
[8 empty] | 5 | Añadir el Desarrollo a los contenidos del documento
Fase de PreEntrega
[8 empty] | 1 | Practica y Desarrollo de documento de powerpoint del proyecto
[8 empty] | 2 | Practica y Desarrollo de documento de powerpoint del proyecto
[8 empty] | 3 | Practica y Desarrollo de documento de powerpoint del proyecto
[8 empty] | 4 | Practica y Desarrollo de documento de powerpoint del proyecto
[8 empty] | 5 | Presentacion al Comité

## Hoja2
ACTIVIDADES: | LACTOSOFT 2.0
| 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
INICIO DEL PROYECTO
Stakeholder
Creancion Anteproyecto
ANALISIS
levantamiento de informacion
Nuevos requerimentos
Fijar nuevo alcande del proyecto
Casos de uso
DISEÑO
Seleccionar herramientas de desarrollo
Rediseñar las nuevas interfaces
Stakeholders 2,1
DESARROLLO
Optimizar codigo fuente
Colocar las nuevas intefacez
Vincular codigo con la base datos
PRUEBA
Prueba unitaria del sistema (Parte por parte)
Prueba de integracion
Prueba funcionalidad
Prueba rendimiento
Prueba caja blanca
Prueba caja Negra
IMPLEMENTACION
Implementar el sistema
Verificar usabilidad con el usuario
Capacitación del personal
DOCUMENTACION
Creacion manual de usuario
Creacion manual tecnico
MANTENIMIENTO
Actualizacion del proyecto
PRESENTACION DEL PROYECTO